# 西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程设计服务

# 公

# 开

# 采

# 购

# 文

# 件

2023年11月

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法	8

第四章 合同条款及格式	11

第五章 设计任务书	32

第六章 响应文件格式	35

# 第一章 采购公告

西南财经大学基建处通过公开采购方式择优竞争，采购西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程设计服务供应商，欢迎符合要求的供应商参加公开采购。

一、采购概况

1.采购项目名称：西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程设计服务。

2.工程概况：西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程位于成都市青羊区西南财经大学校内，崇文楼始建于1985年，为6层框架结构，建筑面积约3160m2，本次改造区域为1-4层室内、1-6层室外走廊、大楼门厅、室外阳光房改造，改造区域建筑面积约2030㎡，工程建筑安装费用约381.6万元，详见本项目设计任务书。

3.采购范围：（1）本次采购该项目设计服务，包括房屋方案设计、施工图设计和后期服务等工作。

（2）本次采购要求提交概念设计方案。包括但不限于：①设计说明：包括总说明、功能分区、交通组织、各专业说明等；②效果图：崇文楼正面整体外立面效果图1张；成果展示、党建思政工作区效果图1张；多功能大型会议室效果图1张；行政服务工作区效果图1张；财经科技创新团队工作区效果图2张；走廊效果图1张。③平面布置图；④经济指标分析；⑤其他资料：其提交资料由供应商自行增补。

（3）成交人按照设计任务书和采购人要求进行方案设计，方案设计经采购人确定后开展施工图设计。

4.采购预算：16.2万元。

二、供应商资格要求

1.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.独立法人资格。

3.具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程专业设计乙级或以上资质、或建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质。企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

三、采购文件的获取

获取时间：即日起在西南财经大学基建处网页免费下载采购文件。

采购人不提供采购文件获取的其他方式。

四、响应文件提交的截止时间：2023年12月15日上午11:00（北京时间）。

响应文件邮寄递交地点：成都市温江区柳台大道555号西南财经大学其孜楼404 基建处

逾期送达、未送达至提交地点的响应文件恕不接受。邮寄的响应文件以签收时间为准。

五、采购人联系方式：

联系电话：87093936/18180652502 ，联系人：刘老师。

地址：温江区柳台大道555号西南财经大学柳林校区其孜楼404室

采购人：西南财经大学基建处

2023年12月1日

# 第二章 供应商须知

一、采购概况

1.采购项目名称：西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程设计服务。

2.工程概况：西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程位于成都市青羊区西南财经大学校内，崇文楼始建于1985年，为6层框架结构，建筑面积约3160m2，本次改造区域为1-4层室内、1-6层室外走廊、大楼门厅、室外阳光房改造，改造区域建筑面积约2030㎡，工程建筑安装费用约381.6万元，详见本项目设计任务书。

3.采购范围：（1）本次采购该项目设计服务，包括方案设计、施工图设计和后期服务等工作。

（2）本次采购要求提交概念设计方案。包括但不限于：①设计说明：包括总说明、功能分区、交通组织、各专业说明等；②效果图：崇文楼正面整体外立面效果图1张；成果展示、党建思政工作区效果图1张；多功能大型会议室效果图1张；行政服务工作区效果图1张；财经科技创新团队工作区效果图2张；走廊效果图1张。③平面布置图；④经济指标分析；⑤其他资料：其提交资料由供应商自行增补。

（3）成交人按照设计任务书和采购人要求进行方案设计，方案设计经采购人确定后开展施工图设计。

4.采购预算：16.2万元。

二、供应商资格要求

1.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.独立法人资格。

3.具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程专业设计乙级或以上资质、或建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质。企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

三、项目基本要求

1.服务内容

（1）本次采购该项目设计服务，包括方案设计、施工图设计和后期服务等工作。设计内容包括建筑装饰装修、强弱电、给排水、消防等，详见设计任务书。

（2）成交单位按照设计任务书和采购人要求完成方案设计修改、施工图设计；按照第三方审图机构图纸审查意见及发包人意见修改施工图；成交单位按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责向采购人及施工单位进行设计交底，建设全过程现场服务,及时处理有关设计问题和参加阶段性验收、竣工验收。

2.服务要求

⑴、本次采购递交响应文件时不要求提交设计成果。

⑵施工图设计深度达到住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）施工图设计阶段的要求，并满足工程量清单招标（采购）的要求，设计成果应当能够完全指导工程的施工。

⑶设计周期：不超过30日历天。

3.服务成果

成交单位完成设计后，向采购人移交施工图8份、设计概算2份、第三方审图机构图纸审查合格文件2份；本工程竣工验收合格后成交单位向采购人移交《房屋建筑工程和市政基础设施工程设计文件质量检查报告》3份。

四、报价、履约及付款方式

1.报价要求：

本次采购报价为设计费总价包干报价，以响应性文件中响应函载明的大写金额报价为准，报价不得超过采购预算。

设计时所用的任何工具、设备、人工、保险、税金以及后期服务的一切办公设备、通讯、交通、人工等费用均包含在报价中，采购人均不另行支付。

2.付款方式：

本项目无预付款。施工图经第三方审图机构图纸审查和发包人图纸审查认可，设计人按合同约定交付施工图、设计概算和第三方审图机构出具的图纸审查合格文件后，采购人支付合同金额的90%；工程竣工验收合格、设计人提交合同约定归档资料后，采购人支付合同金额的10%。

以上款项支付在达到支付条件且供应商提供合法有效的增值税发票后三十个工作日内完成。

五、供应商提交的响应文件要求

1.供应商响应文件组成内容：

（1）响应函。

（2）法定代表人身份证明书及身份证复印件。如有委托代理人，应附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件。

（3）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（4）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

（5）建设行政主管部门颁发的有效的建筑装饰工程专项设计乙级或以上资质、或建筑工程专业设计乙级或以上资质复印件。四川省省外企业提供四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

（6）服务方案（内容自拟）。

（7）供应商认为需要提供的其他资料。

以上内容中，（1）、（2）、（3）项应按满足采购文件第六章响应文件格式实质性要求并加盖单位公章。

供应商需仔细阅读公开采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如供应商未按照公开采购文件要求提交资料，或响应文件未做出实质性响应，自行承担相应后果。

2.响应文件份数、密封要求

供应商应提供响应文件纸质正本一份和副本一份。副本应为正本复印件，如正本与副本有不同之处，以正本为准。响应文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展。

响应文件的正本、副本全部应密封，密封最外层应标明项目名称、供应商全称，并在密封处加盖单位公章或授权委托人签字。

3.响应文件提交的截止时间：2023年12月15日上午11:00（北京时间）。

响应文件提交地点：成都市温江区柳台大道555号西南财经大学其孜楼404 基建处

逾期送达、未送达至提交地点的响应文件恕不接受。邮寄的响应文件以签收时间为准。

- 踏勘

- 已下载采购文件的潜在供应商需要现场考察的，可提前联系采购人预约进校，并遵守校园管理规定，不得影响正常的教学秩序，考察现场所发生的一切费用及风险由供应商自己承担。踏勘时间：2023年12月7日、8日，9:00——18:00，请需要踏勘的潜在供应商在规定时间范围内完成现场考察。

七、成交原则

在满足本采购文件要求资格条件的供应商中，按照本采购文件第三章评审办法规定进行评审并确定成交人。

八、管理要求

1.特别声明：

供应商必须保守采购人资料及有关技术经济数据及报告等资料的秘密，未经采购人书面同意，在任何时间、任何情况下均不得以任何形式将上述料提供给第三方或用于本项目以外的情况。否则，采购人保留追究法律责任的权利。

2.履约期间成交单位如有下列情形之一的，采购人有权终止合同，并按合同规定追究相关责任：

（1）利用受聘工作获取不正当利益的；

（2）违反保密纪律或回避规定的；

（3）其他违反法律法规和西南财经大学相关规定的行为；

（4）单位资格条件发生变化，不符合本采购文件资格条件要求的；

# 第三章 评审办法

一、评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第三条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。

二、评审程序

1.评审委员会依据本章第三条初步评审标准规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其响应文件。

2.详细评审

评审委员会按本章第三条详细评审条件规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3. 评审结果

评审委员会按照得分由高到低的顺序推成交候选人，并标明排序。

评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

三、评审标准

1.响应文件初步评审标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 供应商名称 | 与营业执照或法人证书一致 |
| 响应函 | 满足采购文件实质性要求 |
| 法定代表人授权委托书 | 法定代表人身份证明书及身份证复印件； 非法定代表人签署响应文件时，提交法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件。 |
| 供应商资格 | 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”。 建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程专业设计乙级或以上资质复印件、或建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质复印件。企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。 |
| 诚信情况 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |

2.详细评审条件

通过初步评审后的供应商，由评审小组按以下标准评审打分，按照综合得分由高到低的顺序，推荐成交候选单位1~3家，并排序。采购人按照排序确定成交人。

| 序号 | 评分因素 及权值 | 满分 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 10% | 10分 | 1、满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/报价）×价格权值×100。 2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 3、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予6%的价格扣除，用扣除后的价格评审； 4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对残疾人福利性单位给予6%的扣除，用扣除后的价格评审。 备注：符合要求的企业应当提供《中小企业（监狱企业\残疾人福利企业）声明函》原件。 |
| 2 | 供应商业绩10% | 10分 | 2020年1月1日以来，供应商具备3个单项合同工程费用不低于380万的建筑装饰工程设计项目的，得3分；在此基础上每增加1个加3分，最高得10分。 可提供合同或中标/成交通知书等证明材料（复印件盖鲜章）。 |
| 3 | 人员配备15% | 15分 | 项目负责人具有建筑相关专业中级职称得0.5分，高级职称得1分，最高得1分；具有二级注册建筑师证书得1分，具有一级注册建筑师证书得2分，最高得2分； 2020年1月1日以来，具有1个担任项目负责人或设计负责人职务的 单项合同工程费用不低于380万的建筑装饰工程设计项目业绩得1分，每增加一个加1分，最高得4分。 |
|  |  |  | 其他主要人员配备有一项不满足以下“其他主要人员最低配备要求” 的，“其他主要人员资历和业绩”项不得分。 其他主要人员最低配备要求： 若配备的人员多出要求人数的，多出人数不计分，且对应人员得分 按得分最低的人员计分。 专业; 人员数量; 要求. 电气专业设计人员; 1; 工程师. 给排水专业设 计人员; 1; 工程师. 造价人员; 1. 电气专业设计人员：①具有电气相关专业工程类中级职称的得0.5分， 高级职称得1分；②具有注册电气工程师得1.5分。 ③2020年1月1日以来，具有1个单项合同工程费用不低于380万的建筑装饰工程设计项目业绩得0.5分，每增加一个加0.5分，最高得1.5分。 给水排水专业设计人员：①具有给水排水相关专业工程类中级职称的得0.5分，高级职称得1分；②具有注册公用设备（给水排水）工程师得1.5分。 ③2020年1月1日以来，具有1个单项合同工程费用不低于380万的建筑装饰工程设计项目业绩得0.5分，每增加一个加0.5分，最高得1.5分。 |
| 4 | 概念设计方案50% | 50分 | 从设计方案效果、可行性、经济性、布置合理性等综合评判，优秀得分35-50分，较好得分20-35分，一般得分0-20分。 |
| 5 | 设计方案构思阐述10% | 10分 | 提交视频文件或设计师现场进行方案构思阐述，时间约10 分钟。 根据设计方案构思的阐述情况，按照满足采购文件各项要求的程度进行评审。 |
| 6 | 设计组织方案评分标准5% | 5分 | 根据供应商提供的针对本项目组织方案进行综合评审，包括①设计质量等保证措施；②设计文件修改配合、现场指导配合管理措施；③公司管理组织机构设置和职能设置；④本设计项目管理组织机构设置和岗位职责设置；⑤设计服务质量承诺。组织方案与服务承诺应描述清晰完善、具有针对性、合理可行、满足本项目需求，每个方案每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 |

# 第四章 合同条款及格式

GF—2015—0209

合同编号：西财大基合同﹝   ﹞   号

建设工程设计合同

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西南财经大学

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程。

2.工程地点：成都市青羊区西南财经大学柳林校区内。

3.项目概况：西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程位于成都市青羊区西南财经大学校内，崇文楼建筑面积约3160m2，本次改造区域包括：（1）1楼多功能厅、展示区；（2）2楼保密室档案室；（3）2-4楼团队研究区、走廊区；（4）1-4楼卫生间、电梯厅，改造区域建筑面积约2030㎡，工程建筑安装费用约381.6万元，详见本项目设计任务书。

4.建筑功能：详见设计任务书。

5.投资估算：约                   人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：包括建筑装饰装修、建筑给水排水、强弱电、消防等，设计深度达到住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）相应设计阶段的要求。

2.工程设计阶段：房屋方案设计、施工图设计 。

3.工程设计服务内容：方案设计、施工图设计、编制设计概算、按照第三方审图机构图纸审查意见及发包人意见修改施工图；设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责向发包人及施工单位进行设计交底，建设全过程现场服务,及时处理有关设计问题和参加阶段性验收、竣工验收。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：    年    月   日。

计划完成设计日期：     年    月     日。

设计周期      日历天，且阶段性设计周期满足设计任务书要求。设计周期总日历天数与前述计划开始、完成设计日期计算的设计周期天数不一致的，以设计周期日历天数为准。

工程设计周期自本协议生效的第二日起算，发包人或行政主管部门审核时间不计入设计周期。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价包干；

2.签约合同价为：

签约合同价总价为（大写）人民币     （¥     ）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：       。

设计人项目负责人：       。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）成交通知书（如果有）；

（4）响应函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求（设计任务书）；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在西南财经大学柳林校区签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自 双方签字、盖章起 生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式贰份、副本一式 肆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本叁份，设计人执正本壹份、副本壹 份。

发包人：西南财经大学（盖章）                 设计人：                        （盖章）

法定代表人                               法定代表人：

或其委托代理人：             （签字）    或其委托代理人：             （签字）

统一社会信用代码：12100000450721366R     统一社会信用代码：

地  址：成都市光华村街55号              地  址：

电  话：028-87093936                     电  话：

开户银行：中国建设银行成都温江支行       开户银行：

账  号：5100 1837 1080 5151 4771         账  号：

时  间：       年   月    日             时  间：       年   月    日

- 通用合同条款

按《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8其他合同文件包括：有关协议及双方认可的来往信件和数据电文等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款； （4）成交通知书（如果有）；（5）响应函及其附录（如果有）；（6）发包人要求（设计任务书）；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质参照以上顺序确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：西南财经大学；

发包人指定的接收人为：     ；

发包人指定的联系电话及传真号码：     ；

发包人指定的电子邮箱：     。

设计人接收文件的地点：           ；

设计人指定的接收人为：     ；

设计人指定的联系电话及传真号码：     ；

设计人指定的电子邮箱：     。

1.8 保密

发包人可不经设计人同意、自行将设计人提供的工程设计文件用于本项目招标或政府采购、工程建设、竣工验收及相关手续办理等。

保密期限：永久。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1因发包人原因未能及时办理完毕通用条款所述许可、核准或备案手续，导致设计周期延长时，由发包人承担由此延长的设计周期，但不得增加设计费用。

2.1.3 发包人其他义务：在合同约定时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性及正确性负责。

2.2 发包人代表

| 姓 名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |
| 电子信箱 |  |  |
| 通信地址 | 西南财经大学柳林校区其孜楼407基建处 |  |

发包人对发包人代表的授权范围如下：按照发包人工程管理相关规定 。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 应当  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：(1)按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；(2)设计人配合第三方审图机构图纸完成图纸审查工作。(3)设计人应根据工程实际情况和使用要求进行设计，设计人提交的设计成果应遵行实用、美观、舒适，施工成本经济节约、造价能得到有效控制的原则。（4）设计人在设计阶段密切配合发包人，做到设计合理、经济、适用。发包人提出的合理化建议设计人应积极采纳并完善，设计在正式出图前，应向发包人提供打印的草图3套，经发包人审核并作修改后方可出图。设计范围及内容满足“设计任务书”要求。（5）编制设计概算。（6）设计深度应达到国家相关设计深度的规定，并满足工程量清单招标（采购）的要求。（7）设计成果应当能够完全指导工程的施工，避免遗留有关问题在施工过程解决。（8）设计人应配合发包人及施工方进行施工现场的技术服务。设计人应做到24小时内到达现场进行服务，及时解决施工现场出现的技术性实施问题。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：           ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：全权代表设计人履行合同义务  。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前3 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人可选择要求设计人继续履约或解除本设计合同。发包人给予解除合同的，履约保证金不予退还，设计人对发包人造成的损失进行赔偿；发包人同意继续履约的，设计人需按照设计任务书进行整改，并支付发包人签约合同价的3%的违约金，并由发包人直接从合同价款中扣除，由此造成工期延误的设计人自行承担。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人将有权解除合同并不予退还履约保证金，由此给发包人造成的经济损失和进度延误责任由设计人承担。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：签约后3天内。

3.3.2设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：发包人可选择要求设计人继续履约或解除本设计合同。发包人给予解除合同的，履约保证金不予退还，设计人对发包人造成的损失进行赔偿；发包人同意继续履约的，设计人需按照设计任务书进行整改，并支付发包人签约合同价2%的违约金，并由发包人直接从合同价款中扣除，由此造成工期延误的设计人自行承担。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权不予认可该设计人员的设计成果，因拒绝更换人员引起的工期延误及其他损失由承包人承担。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：按通用合同条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：执行国家现行相关规定 。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：分包符合国家法律法规、部门规章及相关规范性文件规定，且需取得发包人书面同意。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包单位资质、营业执照、业绩和主要工程设计人员注册执业资格证、职称证、身份证等。必要时，发包人有权要求承包人将分包合同交发包人存档备案。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：  按通用合同条款执行  。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：  /  。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 按设计任务书、发包人其他要求以及通用合同条款执行。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应当遵照执行。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：⑴设计最高限额为：381.6万元。⑵其他要求详见设计任务书。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 按通用条款执行   。

5.3.4 工程设计文件保证危险性较大工程质量和施工安全的要求：⑴设计单位应当在设计文件中注明涉及危险性较大工程的的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。⑵对于超过一定规模的危险性较大工程的，设计人应配合施工单位进行专项施工方案论证。⑶设计人应列出本项目危险性较大工程清单，设计文件满足危险性较大工程清单编制要求。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：符合国家有关规定  。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签约后3日内 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按通用合同条款执行 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用合同条款执行。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/   。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  /   。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 设计任务书设计人提交电子版设计文件的具体形式为：设计人提供CAD版本、PDF版本设计图纸和国家相应规范要求格式文件。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过20天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 /天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：项目开工前，需要时发包人组织设计人、施工单位、监理单位等进行图纸会审/。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：不提供。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至工程竣工验收合格前时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（2）总价合同

总价包含的风险范围：为总价包干合同，是设计完成合同工作范围要求的全部工作内容的价格体现，包括设计人完成本项目所需的一切费用，包括但不限于以下费用及风险：设计时所用的任何工具、设备、人工费、保险、利润税金以及后期服务的一切办公设备、通讯、交通、人工等费用已包括在合同包干价中；合同价不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而调整；设计文件涉及的知识产权、专利和专用技术费用已包括在合同总价款中。

风险费用的计算方法：合同价中已包含，不单独计费。

风险范围以外合同价格的调整方法：   无   。

（3）合同金额：（大写）人民币            （¥     ），设计费为总价包干。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例：/。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： 设计人提交合法有效的增值税发票后30个工作日内支付 ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  / 天前支付。

- 工程设计变更与索赔

11.2发包人变更委托项目、规模、条件或因提交的资料有重大错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工工作量较大时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费 。因发包人原因，或由于政府相关主管部门对发包人认可的设计方案进行重大修改，造成设计人设计重大修改的，由甲乙双方按工作量协商设计补偿费用。

11.3 如果由于设计任务书更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，合同结算计费原则不变。

11.4基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，应遵守基准日期后新的规定或标准，因此导致增加的设计费用由设计人承担，导致设计周期延长的由发包人承担。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人按照规定购买工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款执行 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人拥有著作权。未经设计人书面同意，发包人不得将交付的设计文件向第三方转让或用于本项目以外的其他建设项目。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人对设计文件拥有使用权。发包人有权自主将设计文件用于本项目招标或政府采购、工程建设、竣工验收、维修及相关手续办理、宣传展示等。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。设计人应保护发包人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则设计人应承担由此而产生的一切责任。任何第三方对设计人作品有关的知识产权或提出任何其他权利要求而引起的法律问题，由设计人承担。并由此对发包人造成的名誉损害和发生的费用等在内的任何损失，由设计人负责。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 按通用合同条款执行。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：每逾期支付一天，应承担逾期应支付金额千分之五的逾期违约金。逾期违约金上限为签约合同价的10%。逾期超过30个日历天以上时，设计人有权暂停履行下阶段的工作，并书面通知发包人。

鉴于本合同项下资金来源于国家财政预算，按规定应接受审计监督，双方一致认可，如因财务审计问题导致发包人逾期付款的，设计人不得要求发包人承担任何形式违约责任。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：按通用合同条款执行。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 每延误一天，应减收该项目签约合同价的千分之五。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：签约合同价的10%  。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 发包人有权扣减不合格部分的设计费用，且设计人应无偿修改不合格文件直至合格，造成的设计周期延长由设计人自行承担，并按逾期交付工程设计文件违约责任另行赔偿。设计不完整、深度不够、设计错误、设计图纸不符合设计标准等引起的设计变更并造成甲方经济损失的，除前述处罚外，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失部分设计费的2倍，赔偿金上限为签约合同价的10%。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 发包人有权拒绝支付或扣减剩余设计费，设计费扣减额最高为签约合同价的10％，需要时设计人应无偿地按设计任务书修改设计。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人支付发包人签约合同价20%的违约金，并由发包人直接从合同价款中扣除，由此造成工期延误的设计人自行承担。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 15  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地   人民法院起诉。

18. 其他：

履约保证金：无。

附件

附件1：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件3：设计费明细及支付方式

附件4：主要设计人员表

附件5：建设工程廉政责任书

附件6:保密协议

附件7： 设计任务书

发包人：西南财经大学（盖章）             设计人：                        （盖章）

法定代表人                               法定代表人：

或其委托代理人：             （签字）    或其委托代理人：             （签字）

统一社会信用代码：12100000450721366R     统一社会信用代码：

地  址：成都市光华村街55号              地  址：

电  话：028-87093936                     电  话：

开户银行：中国建设银行成都温江支行       开户银行：

账  号：5100 1837 1080 5151 4771         账  号：

时  间：     年   月   日                时  间：     年   月   日

附件1：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原工程施工图电子版 | 1 | 合同签署当日 |  |
| 2 | 设计任务书 | 1 | 设计开始3天前 |  |
| 3 | 其它设计资料 | 1 | 设计开始3天前 |  |

附件2：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 （纸质） | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计文件（含PDF、DWG格式电子版） | 8 | 合同签订后 30日历天 | 1、设计概算按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件编制，材料、设备价格按施工图同期的上一期《工程造价信息》中当地材料、设备价格执行。 2、所有设计文件均提交电子文档一套。 |
| 2 | 设计概算、第三方审图机构图纸审查合格文件（含施工图设计文件审查报告、施工图审查合格书） | 2 | 合同签订后 30日历天 |  |
| 3 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程设计文件质量检查报告 | 3 | 竣工验收后5日历天内 |  |
| 4 | 其他文件 | 另行协商 | 另行协商 |  |

特别约定：

1.图纸交付地点：西南财经大学。

2.如发包人要求设计人提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

3.施工图应经第三方审图机构图纸审查合格，图纸审查报告应满足住建局审核要求，设计人应配合完成相关备案工作。

4.设计人提供的施工图设计应有一份按手风琴式折叠为A4大小。

附件3

设计费明细及支付方式

签约合同价（大写）人民币       （¥      ）。

- 设计费支付方式

| 付费次序 | 占总设计费 百分比 | 付费额 （元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 支付签约合同价的90% |  | 施工图经第三方审图机构图纸审查和发包人图纸审查认可，设计人按合同约定交付施工图、设计概算和第三方审图机构出具的图纸审查合格文件，且设计人出具合法有效的增值税发票后30个工作日内支付。 |
| 第二次付费 | 支付至合同价的100% |  | 工程竣工验收、设计人提交合同约定归档资料并提交合法有效的增值税发票后30个工作日内支付。 |

注：1.若设计人违约，违约金在设计费中扣除。

2.若项目取消，设计费按照通用合同条款约定，双方协商支付。

附件4：主要设计人员表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

附件5：

建设工程廉政责任书

发包人（甲方）:西南财经大学

设计人（乙方）:

乙方承担甲方西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程设计服务，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人设计人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

- 一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行设计合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在设计人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求设计人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

- 三、设计人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2设计人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为设计合同的组成部分，与设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

- 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至设计合同失效时止。

发包人：西南财经大学（盖章）             设计人：                        （盖章）

法定代表人                               法定代表人：

或其委托代理人：             （签字）    或其委托代理人：             （签字）

统一社会信用代码：12100000450721366R     统一社会信用代码：

地  址：成都市光华村街55号              地  址：

电  话：028-87093936                     电  话：

时  间：     年   月   日                时  间：     年   月   日

附件6：

保密承诺

我公司       承担西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程设计服务，为切实保障西南财经大学合法权益，我公司承诺如下：

1. 西南财经大学以口头或书面或以其他任何形式披露给我方的任何信息或数据，我方须对此保密。

2. 我方对监理服务过程中涉及的工程信息须保密。

3. 我方承诺不将任何或部分保密信息提供给任何第三方，不得将保密信息用于和执行与项目无关的活动。

4. 我方承诺对取得的保密信息采取措施，加强内部人员管理，落实内部参与相关工作人员的保密制度，如因我方工作人员泄密，由我方承担责任。给西南财经大学造成损失的，西南财经大学有权追究我方法律责任。

5.项目建设相关工作结束后，我方立即将所有保密材料交还西南财经大学。

6.我方承认西南财经大学是所有保密信息的所有权人或被许可人。

承诺人：                 （公章）

法定代表人：

或授权委托人：            （签字或盖章）

2023年  月      日

# 第五章 设计任务书

一、工程名称及工程地点

工程名称：西南财经大学光华校区崇文楼1至4楼升级改造工程

工程地点：西南财经大学光华校区内

二、本次设计采购工程概况及设计范围

工程概况：成都市青羊区区西南财经大学光华校区崇文楼，涉及改造区域建筑面积约2030㎡，工程投资381.6万元。

设计范围：本次改造设计范围是崇文楼1-4层室内、1-6层室外走廊、大楼门厅、室外阳光房改造。

三、设计依据

1.国家现行的有关设计规范标准及相关规定；

2.采购文件及设计任务书。

3.崇文楼原设计图纸

四、主要设施与功能要求

为深入推进财经科技创新，为入驻研究团队营造更好的科研条件和工作环境，根据西南财经大学数字经济与交叉科学创新研究院（创新创业学院）教学计划需要，对崇文楼空间改造后的主要功能区如下表：

| 功能区 | 预计房间面积（㎡） | 房间数量（间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财经科技创新团队工作区 | 60 | 11 | 效果图2张 |
| 共享讨论区 | 30 | 2 | 效果图1张 |
| 博士后站工作区 | 30 | 1 | 效果图1张 |
| 成果展示、党建思政工作区 | 90 | 1 | 局部走廊纳入该房间效果图2张 |
| 多功能大型会议室 | 90 | 1 | 局部走廊纳入该房间效果图2张 |
| 行政服务工作区 | 90 | 1 | 局部走廊纳入该房间效果图2张 |
| 校友、企业项目研发室 | 30 | 1 |  |
| 健身房 | 30 | 1 |  |
| 库房 | 30 | 1 |  |
| 大楼管理 | 30 | 1 |  |
| 卫生间 | 30 | 4 | 效果图1张 |
| 电梯厅 | 31.5 | 4 | 效果图1张 |
| 大楼门厅 | 大楼入口 |  | 效果图2张 |
| 楼梯间 | 1-4层 |  |  |
| 室外走廊 | 1-6层 |  | 效果图1张 |
| 大楼户外会谈区 |  |  | 建筑背后露天平台效果图1张 |
| 大楼外立面 |  |  | 正面整体效果图1张 |

五、工程造价

参考成都当地同类项目的造价水平，本项目工程总费用按381.6万元总体控制，工程总费用不得超出。

六、设计任务

1.方案设计阶段

设计方案总体构思理念围绕“科技感、国际化、绿色”，进行功能分区，主要有财经科技创新团工作区、团队讨论区、博士后站工作区、成果展示党建思政工作区、多功能大型会议室、行政服务工作区、校友企业项目研发室、走廊、门厅等主要功能区。

设计效果图要求：成果展示党建思政工作区、多功能大型会议室、行政服务工作区、财经科技创新团工作区、门厅各两张；大楼外立面整体效果、团队讨论区、博士后站工作区、共享讨论区、走廊、卫生间、大楼户外会谈区各一张。

经济指标分析：工程费用估算表、其他必要说明的问题。

2施工图设计

按已批准的方案设计进行编制，包括建筑、结构、强弱电、装饰装修、给排水、消防等，达到施工设计深度，满足一下要求：

a.能据以编制施工图预算及施工招标之用;

b.能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作;

c.能据以进行施工和安装;

d.能据以进行工程决算和工程验收。并在工程验收时作为竣工图的基础性文件之用(竣工图一般由施工单位完成);

e.满足住房和城乡建设部《建设设计文件编制深度规定》的要求并符合行政管理部门相关规定。

3.图纸要求

包括各专业图纸设计说明，原始平面图，改造平、立、剖面图，节点详图、技术措施、主要建筑材料表等，但不限于满足改造任务所需其他设计需求。

设计方需提供经审核合格的图纸电子版及设计蓝图（8套），应满足建设方施工和材料采购的需要。施工图应由具备资质的第三方审图机构图纸审查并出具图审报告，图纸审查的费用由设计方承担。

4.其他资料：其提交资料由投标人自行增补。

七、特别说明

1.本项目设计除了满足本任务书和采购文件规定的要求外，设计还应符合国家有关规范标准要求。

2.成交单位应配合建设单位完成设计工作及后期服务。

1.本项目在施工期间，设计方需委派设计人员驻守现场，根据建设单位要求，协助和参与本项目的设计管理工作。

2.完成工程开工前的设计交底、施工期间现场配合并根据建设单位要求参与例会，解决与设计有关的效果及技术问题、按规定参加该工程施工各阶段的验收等工作，及时出具设计变更和洽商审核签字。

3. 协助配合建设单位招投标工作，提供本项目施工、监理、分包工程及材料设备供应等招标活动中标书内的有关技术条件及设备参数，在招标活动中提供全面技术支持。

4.照建设单位施工进度安排，依据施工方提交的材料样板，协助建设单位对施工主材进行选择、确认和封样的工作。

5.核对现场施工后的效果是否符合图纸设计要求，对不符合要求的出具书面修改意见，如符合图纸要求，但未达到效果要求的，应及时修改图纸，对现场进行调整。

八、附件

1.崇文楼原始建筑图纸（1985年电子版）。

2.西南财经大学光华校区崇文楼装修改造设计图（2015年电子版）。

# 第六章 响应文件格式

### 一、响应函

致西南财经大学：

我方全面研究了“        项目”采购文件，决定参加贵单位组织的本项目的公开采购。我方授权 （姓名、职务）代表我方（公开采购响应单位的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

1.我方完全接受采购文件的规定，自愿按照采购文件的各项要求向采购人提供所需服务，固定总报价为：¥            元（大写人民币      元）。报价为完成采购文件要求的所有工作和服务内容所发生的一切费用，包括但不限于人工费、材料设备费、交通费、利润、保险、税金等我方履行本合同约定义务所需的全部费用。我公司承诺，报价在合同履行期间固定不变。

2.我方完全接受采购文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内,根据采购文件及补充文件（如有）、响应文件与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购文件和合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本一份。

5.我方同意本次报价的有效期为60 天。

6.若我方成交后未按采购文件或合同规定执行的，愿意接受贵方按照相关法律法规做出的所有处理。

7.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商：                           （全称、公章）

供应商代表：                    （签字）

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

日期：      年    月    日

### 二、法定代表人授权书

西南财经大学：

本授权委托书声明：我  （法定代表人印刷体姓名）   系注册于  （供应商地址）      的      （供应商名称）   的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人印刷体姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加             项目公开采购活动。代理人在本次公开采购、签约过程中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认，由此产生的民事法律后果均由本公司承担。

本授权书于    年   月   日签字盖章生效，特此声明。

附：法定代表人和授权代表身份证复印件。

供应商：               （公章）

法定代表人：          （签字）

授权委托人：         （签字）

授权日期：      年   月   日

### 三、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

### 书面声明

我单位在参加          项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：        （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期:       年    月    日

### 四、中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（二）监狱企业证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若未提供此表的则不享受监狱企业待遇。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

### 五、其他：对于没有格式要求的内容由供应商自行编写